## 模板表
【礼至集团】-疫情期间-居家办公工时计量表(模板)
序号 | 自 主 申 报 | [7 empty] | 主 管 追 认 |  |  | 部 门 初 审 |  |  | 领 导 终 审
| 项目 | 任务环节 | 工作内容 | 申报人 | 工时 (小时) | 开始时间 | 结束时间 | 备注 | 追认意见 | 追认工时 | 备注 | 初审意见 | 初审工时 | 备注 | 终审意见 | 终审工时 | 备注
1 | 物资调拨行动-微信移动端 | 抗疫问卷表单 | 需求了解、抗疫行动问卷表单的页面功能 | 庄幼莲 | 7 | 2020-02-09 14:00 | 2020-02-09 21:00 |  | 同意 |  |  | 商榷 |  |  | 同意
2 | 物资调拨行动-微信移动端 | 抗疫问卷表单 | 后台问卷列表管理相关功能的开发、抗疫商品详情页微信分享的优化 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-10 09:00 | 2020-02-10 18:30
[5 empty] | 3.5 | 2020-02-10 19:30 | 2020-02-10 23:00 | 加急问卷上线
3 | 物资调拨行动-微信移动端 | 抗疫专区 | 沟通需求、同步优化问卷表单的功能、根据需求增加部分功能、协助其它部门的同事操作后台等 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-11 09:00 | 2020-02-11 18:30 | [7 empty] | 同意
[5 empty] | 1 | 2020-02-11 19:00 | 2020-02-11 20:00 | 根据需求的沟通修改部分内容
4 | 物资调拨行动-微信移动端 | 抗疫专区 | 沟通需求、开发抗疫专区首页商品展示及企业点赞功能、完成专区首页相关功能，完成后台数据统计 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-12 09:00 | 2020-02-12 18:30
5 |  |  |  |  | 2 | 2020-02-12 19:30 | 2020-02-12 21:30 | 点赞功能有些技术难点
6 | 物资调拨行动-PC端 | PC端问卷表单 | 沟通需求、开发PC的抗疫行动问卷表单的页面功能，同步新增PC端的后台保存功能 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-13 09:00 | 2020-02-13 18:30
7 |  |  |  |  | 1 | 2020-02-13 19:00 | 2020-02-13 20:00 | PC问卷加急上线
8 | 物资调拨行动-移动端专区 | 抗疫专区（医疗求助列表） | 沟通需求、根据需求优化问卷及专区的部分功能、开发抗疫专区首页医疗求助列表、专区首页100% | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-14 09:00 | 2020-02-14 18:30
9 |  |  |  |  | 1 | 2020-02-14 19:00 | 2020-02-14 20:00 | 因需求不明确，修改部分问卷及专区功能
10 | 物资调拨行动-移动端专区 | 抗疫专区 | 输入医疗机构求助信息、设置专区入口、优化PC端及移动端的问卷和专区页面的部分功能，修改BUG | 庄幼莲 | 3.5 | 2020-02-15 09:00 | 2020-02-15 12:30
11 | 红礼代码拷贝及整理 | 整合代码、红礼后台线下调试 | 拷贝年前开发的红礼后台相关的代码、与最近开发代码、数据库等资料做整合整理、线下调试进度50%；跟进抗疫行动的项目的维护优化 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-17 09:00 | 2020-02-17 18:30
12 | 红礼代码拷贝及整理 | 红礼后台上线测试网站 | 整合红礼后台相关的代码、与最近开发代码、数据库等资料做整合整理、线下调试进度100%；上传至测试网站做线上调试，同步正式版的数据库 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-18 09:00 | 2020-02-18 18:30
13 | 物资调拨行动-PC端 | PC端问卷功能补充 | 增加PC端问卷页面的登录判断、增加一个页面、增加登录功能；红礼线上调试及修改过程中发现的BUG | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-19 09:00 | 2020-02-19 18:30
14 | 抗疫商品分享活动 | 商品分享活动的升级改版 | 沟通分享活动的需求，开发部分接口及新建数据库表；根据需求新增PC端问卷的“爱心捐赠”页面；根据UI和前端的更新需求优化代码，包括抗疫行动项目、后台生成的活动专区列表、礼至家居轮播图等 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-20 09:00 | 2020-02-20 18:30
15 | 抗疫商品分享活动 | 商品分享活动的升级改版 | 沟通分享活动的需求，开发商品微信分享后的计算功能，保存有效的分享记录、新增详情页分享后的弹窗活动指引；新增活动商品提交订单时的弹窗推荐指引 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-21 09:00 | 2020-02-21 18:30
16 | 抗疫商品分享活动+恒大页面通知 | 商品分享活动的升级改版 | 沟通分享活动的需求，开发分享活动的条件判断功能，开发分享和领取的逻辑代码；根据需求设定的分享条件设置代码的领取限制，因详情页缓存原因测试时间较长；新增恒大预约的通知页面 | 庄幼莲 | 8 | 2020-02-22 09:00 | 2020-02-22 18:30
17
18
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
填写要求： 1.黄色区域为申报人所填；蓝色区域为主管追认；粉色区域为部门初审；绿色区域为领导终审； 2.“项目”和“任务环节”可选，如未发现选项，可选择“其他辅助”； 3.工作内容细化填写，示例：物资调拨微信端banner图 * 2张；或 设计抗疫专区微信端UI原型 * 6张；或 编写抗疫专区后台PHP代码； 4.申报人为该工作内容执行人； 5.工时以小时为单位计算，有效区间：0.5--8.0；超过0.5小时的工作量可计为工时，超过8.0小时的工作量可另添加一行，补充第二则任务明细； 6.工时追认和审核，如选择“同意”，可不比填写时长，如选择“商榷”，必须填写认定工时及备注信息； 7.如对工时存在异议，除尽可能细化工作量后，由申报人和主管协商后再次提出申请意见；
Note on F3: yangtian: 工时>8小时，可另添加一行，细化工作内容